## Лист1
Task ID: | Task Name | Start Date | End date: | By:
| Sprint 1 | 11.04.16 | 15.04.16
TASK-01 | Implementing a certain feature | 11.04.16 | 14.04.16 | Daniela
TASK-02 | Writing Software Requirment Specification | 11.04.16 | 14.04.16 | Daniela
TASK-03 | Adding diagrams and mock-ups | 11.04.16 | 15.04.16 | Kriz
| Sprint 2 | 15.04.16 | 18.04.16
TASK-04 | Writing Test plan | 15.04.16 | 16.04.16 | Kriz
TASK-05 | Writing Test scenarios with Test cases | 15.04.16 | 17.04.16 | Krasimir/Katerina
TASK-06 | Writing Functional Specification | 15.04.16 | 17.04.16 | Kriz
| Sprint 3 | 18.04.16 | 21.04.16
TASK-07 | Automated Tests | 18.04.16 | 21.04.16 | Daniela/Kriz/Krasimir
TASK-08
TASK-09